## 用户需求书

（化粪池清理、楼栋二楼以下（含）排污管道及排污主管网疏通）

- 项目概况

1、项目名称：化粪池清理、楼栋二楼以下（含）排污管道及排污主管网疏通

2、采购项目：绿荷居、科苑公寓、幸福花园、创新科技园、玉华小区、和堂总部1号、松湖花园。

3、服务时间：一年。

4、项目预算：人民币150000元

5、服务项目情况

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各项目化粪池清理、楼栋二楼（含）以下排污管道及排污主管网疏通 | 绿荷居 | 立方 | 715 |
| 2 |  | 科苑公寓 | 立方 | 242 |
| 3 |  | 幸福花园 | 立方 | 372 |
| 5 |  | 创新科技园 | 立方 | 274 |
| 6 |  | 玉华小区 | 立方 | 10 |
| 7 |  | 和堂总部1号 | 立方 | 300 |
| 8 |  | 松湖花园 | 立方 | 450 |

★（备注：因涉及项目较多，建议参与投标单位查看现场）

二、投标人资质要求：

1、营业执照须有化粪池清理或管道疏通等同类型经营范围。

2、在东莞区域内为不少于1家单位提供服务，各服务金额不少于5万元（含）（投标时需提供合同复印件）。

三、费用支付

1. 项目每月实行采购人考核评分,考核按百分制打分。每项目每月考核平均得分90分（含）以上为合格，全额支付费用,如有低于90分的,每扣取1分，扣取当月总服务费用500元。相关表格《采购方考核评分表》。

2、费用按月付款（总费用/12=一个月费用）。甲方收到乙方上个月

的服务费发票、采购方考评分表后，确定资料无误，15个工作日内付款。

3、中标人与采购方签订合同后三个工作日内需缴纳履约保证金，履约保证金为一个月服务费。如中标方在规定时间内未缴纳履约保证金，将取消中标资格。保证保证金在委托合同终止后无息退还给中标人。中标人无特殊原因终止合同的，采购方不退还履约保证金。

四、服务要求

1、化粪池抽取标准：

1.1 定期抽取：所有项目每半年不少于1次化粪池抽取，分别为中标后的第一个月

及合同到期的前一个月。

1.2 不定期抽取：每月需对化粪池进行检查，化粪池不可超过容积的3/1，如发现超过容积3/1标准，需进行抽取。

2、检查标准：

2.1中标方需保证所服务的化粪池、管道即地面以下排污系统合同期内不堵。并由中标方与我方定期检查小区化粪池情况，每月最少检查一次，每次所检查的化粪池不可超过容积的3/1。

2.2中标方严格按照环保标准进行化池污物理（池壁无明显异物、池面无明显漂浮物）。

3、突发事件处理标准：

3.1突发事件引起的化粪池清理、管道堵塞疏通维护处理，16点前接到投诉、当日排除故障，16点后接到投诉，次日10点前排除故障。

4、施工要求

4.1 中标方在施工过程中，应维护好需求方的设施设备，如有损坏，中标方负责为需求方修复或照价赔偿。未按规定实际，将在服务费中直接扣取修复费用。

4.2 中标方进入需求方区域施工，要求员工穿制服，着装整洁，佩戴工牌。

4.3中标方施工过程中挂有明显标志，以示路人注意安全并做好安全围蔽。

4.4 中标方施工过程中需保证干净卫生、无漏，造成的周边环境污染应立即处理干

净。

4.5 中标方自行负责完成承包业务所需之全部设备、工具、清洁。

五、其它条约

1、严禁对此标服务进行外包，如有发现，将中止合同，并扣取履约保证金。

2、如因特殊原因，上述项目交由第三方管理或业主方与采购方中止物业管理合同，采购方可与中标方中止此服务合同，并不需承担违约责任。

采购方考核评分表

（化粪池清理、楼栋二楼（含）以下排污管道及排污主管网疏通）

制表日期：     年   月   日

| 检查项目 | 序号 | 需求 | 扣分 | 地点、时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查问题 | 1 | 中标方未及时清理造成化粪池反灌的。（每个反灌点扣20分。） |  |  |  |
|  | 2 | 所有项目每半年不少于1次化粪池抽取，分别为中标后的第一个月及合同到期的前一个月。（未履行，每次扣10分。） |  |  |  |
|  | 3 | 每月需对化粪池进行检查，化粪池不可超过容积的3/1，如发现超过容积3/1标准，需进行抽取。（未履行，每次扣10分。 |  |  |  |
|  | 4 | 中标方严格按照环保标准进行化池污物清理，池壁无明显异物、池面无明显漂浮物。（未履行，每项每处扣2分） |  |  |  |
|  | 5 | 突发事件引起的化粪池清理、管道堵塞疏通维护处理，16点前接到投诉、当日排除故障，16点后接到投诉，次日10点前排除故障。（未能按时响应的，每次超过12小时扣5分，按时间累计扣分） |  |  |  |
| 现场管理 | 6 | 中标方每月最少安排人员至各项目检查一次。（未履行，每项目每次扣2分） |  |  |  |
|  | 7 | 中标方在施工过程中，应维护好需求方的设施设备，如有损坏，中标方负责为需求方修复或照价赔偿。（未按规定实际，每次扣1分） |  |  |  |
|  | 8 | 中标方施工过程中挂有明显标志，以示路人注意安全并做好安全围蔽。（未按规定实际，每次扣1分） |  |  |  |
|  | 9 | 中标方施工过程中需保证干净卫生、无漏，造成的周边环境污染应立即处理干净。（未按规定实际，每次扣1分） |  |  |  |
|  | 10 | 中标方在施工过程中，应维护好需求方的设施设备，如有损坏，中标方负责为需求方修复或照价赔偿。（未按规定实际，每次扣2分，并在服务费中直接扣取修复费用） |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | 检查得分： 检查人员签名： 中标方主管签名： |  |  |  |

说明：1、质量评分制每月1次。费用按月付款（总费用/12=一个月费用）。

2、总分100分，每月得分90分（含90分）以上为达标，每低1分，扣服务费500元。

3、检查人员由管理处或公司总部人员及化粪池单位人员组成。

4、此表作为每项目每月结算服务费的依据。